## Identificados
Identificación de Riesgos |  |  |  | Análisis
ID | Riesgo | Descripción | Tipo | Probabilidad | valor prob. | Impacto | valor imp. | Exposición
R01 | Baja de miembros del equipo | Imposibilidad definitiva de un miembro del equipo para continuar con el proyecto, cualquiera fuese la razón o circunstancia (renuncia, enfermedad, accidente, viaje, trabajo, etc.), disminuyendo la capacidad de trabajo del equipo y con la posible pérdida de know how. | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R02 | Ausencia de miembros del equipo | Imposibilidad temporal de un miembro del equipo para continuar con el proyecto, cualquiera fuese la razón o circunstancia (enfermedad, accidente, viaje, trabajo, etc.), disminuyendo la capacidad de trabajo del equipo y con la posible pérdida de know how. | Proyecto Técnico | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R03 | Fallas en servidores del Proyecto | Problemas técnicos en los servidores del proyecto, debidos a fallas de hardware, software, ataques externos, problemas eléctricos, errores humanos, etc. | Proyecto | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | MODERADO | 20 | 14
R04 | No disponibilidad de estaciones de trabajo | No disponibilidad de estaciones de trabajo de algunos de los integrantes del equipo, por problemas técnicos, robo, hurto, destrucción total o parcial, etc. | Proyecto | POCO PROBABLE | 0.3 | BAJO | 10 | 3
R05 | Planificación Optimista | Subestimacíon del tiempo estimado necesario para completar tareas del proyecto. | Proyecto | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | MODERADO | 20 | 14
R06 | Subestimación de curva de aprendizaje en tecnologías empleadas | Subestimación de las capacitaciones necesarias para la utilización de las tecnologías empleadas en el proyecto. | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R07 | Errores en el Diseño de la Arquitectura | Que el diseño de la arquitectura resultante dificulte la integración de los componentes, no permita la total implementación de algunas funcionalidades o que aumente significativamente la complejidad del proyecto. | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R08 | Incorrecta aplicación de metodología | Inconvenientes en la aplicación de la metodología o deficiencias en la definición de la misma, por falta de conocimiento o experiencia. | Proyecto Técnico | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R09 | Problemas de comunicación | Problemas de comunicación entre los miembros del equipo producen desinformación y desconocimientos, que propician la aparición de errores y deficiencias en el funcionamiento colectivo. | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R10 | Conflictos personales | Conflictos personales entre los miembros del equipo, producen problemas en la comunicación, en el diseño y en el desarrollo. Afectando a la motivación, la productividad y el funcionamiento colectivo. | Proyecto Técnico | NADA PROBABLE | 0.1 | ALTO | 40 | 4
R11 | Falta de Compromiso o de Motivación | La falta de compromiso o motivación por parte de miembros del equipo reduce la productividad. | Proyecto Técnico | NADA PROBABLE | 0.1 | MODERADO | 20 | 2
R12 | Superposición de tareas con otras actividades académicas. | Los compromisos de los miembros del equipo con actividades de otras materias de la carrera como exámenes o trabajos prácticos, puede reducir el tiempo dedicado a tareas del proyecto extendiendo el tiempo de las mismas. | Proyecto | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | BAJO | 10 | 7
R13 | Cambios en el Alcance | Cambios en la definición del Alcance del proyecto que amplíen el esfuerzo necesario. | Proyecto Negocio | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R14 | Lentitud en la toma de Desiciones | Problemas en el equipo, como una gestión de proyecto inadecuada o falta de cohesión, ralentizan la toma de decisiones. | Proyecto | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | MODERADO | 20 | 10
R15 | Cambios en las prioridades | Cambios en la definición o asignación de prioridades, causan desvíos en la planificación y retrasos en los tiempos previstos | Proyecto | NADA PROBABLE | 0.1 | BAJO | 10 | 1
R16 | Trabajos o tareas no programados | Tareas nuevas o que no fueron previstas ni planificadas agregan esfuerzo al proyecto, aumentando los plazos. | Proyecto | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R17 | Supuestos no válidos | Invalidez de los supuestos que se hicieron al estudiar el proyecto. | Proyecto Negocio | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R18 | Deficiencias en la Interfaz de Usuario | Problemas con la usabilidad e interacción del usuario con la aplicación. | Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R19 | Complejidad tecnológica | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo o dedicación del esperado en el diseño y en la implementación. | Proyecto Técnico | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | MODERADO | 20 | 10
R20 | Desvíos de la planificación | Se producen desvíos de lo realizado con lo planificación provocando caos y un desarrollo ineficiente. | Proyecto Técnico | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R21 | Necesidad de espacio físico | Falta de disponibilidad de espacio físico para la realización de los trabajos del equipo. | Proyecto | POCO PROBABLE | 0.3 | BAJO | 10 | 3
R22 | Fallas en la gestión del proyecto | Fallas en la dirección del proyecto que reducen la detección y corrección de problemas | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R23 | Control de Calidad deficiente | Las deficiencias en el control de calidad hacen que los problemas que afectan a la planificación del proyecto se conozcan tarde. | Proyecto Técnico | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R24 | Falta de Rigor | Ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software, la planificación, la metodología y los procesos definidos, conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. | Proyecto Técnico | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R25 | Funcionalidad innecesaria | El desarrollo de funcionalidades innecesarias alarga la planificación del proyecto. | Proyecto | NADA PROBABLE | 0.1 | ALTO | 40 | 4
R26 | Deficiencias en la Documentación | Deficiencias en la elaboración de los documentos del proyecto y del producto, que luego demande mayor tiempo para completarlos. | Proyecto | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R27 | Situación económica nacional | Cambios en la economía del país que afecten significativamente los costos de componentes de hardware importados. | Proyecto Negocio | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5

## Listas
PROBABILIDAD | Valor | IMPACTO
NADA PROBABLE | 0.1 | MUY BAJO | 5
POCO PROBABLE | 0.3 | BAJO | 10
MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | MODERADO | 20
BASTANTE PROBABLE | 0.7 | ALTO | 40
MUY PROBABLE | 0.9 | MUY ALTO | 80

## Matriz de Exposición
| IMPACTO | MUY BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | MUY ALTO
PROBABILIDAD | EXPOSICION | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
NADA PROBABLE | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8
POCO PROBABLE | 0.3 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24
MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40
BASTANTE PROBABLE | 0.7 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56
MUY PROBABLE | 0.9 | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 72

## Identificados para Word
Identificación de Riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Tipo
R01 | Baja de miembros del equipo | Imposibilidad definitiva de un miembro del equipo para continuar con el proyecto, cualquiera fuese la razón o circunstancia (renuncia, enfermedad, accidente, viaje, trabajo, etc.), disminuyendo la capacidad de trabajo del equipo y con la posible pérdida de know how. | Proyecto Técnico
R02 | Ausencia de miembros del equipo | Imposibilidad temporal de un miembro del equipo para continuar con el proyecto, cualquiera fuese la razón o circunstancia (enfermedad, accidente, viaje, trabajo, etc.), disminuyendo la capacidad de trabajo del equipo y con la posible pérdida de know how. | Proyecto Técnico
R03 | Fallas en servidores del Proyecto | Problemas técnicos en los servidores del proyecto, debidos a fallas de hardware, software, ataques externos, problemas eléctricos, errores humanos, etc. | Proyecto
R04 | No disponibilidad de estaciones de trabajo | No disponibilidad de estaciones de trabajo de algunos de los integrantes del equipo, por problemas técnicos, robo, hurto, destrucción total o parcial, etc. | Proyecto
R05 | Planificación Optimista | Subestimacíon del tiempo estimado necesario para completar tareas del proyecto. | Proyecto
R06 | Subestimación de curva de aprendizaje en tecnologías empleadas | Subestimación de las capacitaciones necesarias para la utilización de las tecnologías empleadas en el proyecto. | Proyecto Técnico
R07 | Errores en el Diseño de la Arquitectura | Que el diseño de la arquitectura resultante dificulte la integración de los componentes, no permita la total implementación de algunas funcionalidades o que aumente significativamente la complejidad del proyecto. | Proyecto Técnico
R08 | Incorrecta aplicación de metodología | Inconvenientes en la aplicación de la metodología o deficiencias en la definición de la misma, por falta de conocimiento o experiencia. | Proyecto Técnico
R09 | Problemas de comunicación | Problemas de comunicación entre los miembros del equipo producen desinformación y desconocimientos, que propician la aparición de errores y deficiencias en el funcionamiento colectivo. | Proyecto Técnico
R10 | Conflictos personales | Conflictos personales entre los miembros del equipo, producen problemas en la comunicación, en el diseño y en el desarrollo. Afectando a la motivación, la productividad y el funcionamiento colectivo. | Proyecto Técnico
R11 | Falta de Compromiso o de Motivación | La falta de compromiso o motivación por parte de miembros del equipo reduce la productividad. | Proyecto Técnico
R12 | Superposición de tareas con otras actividades académicas. | Los compromisos de los miembros del equipo con actividades de otras materias de la carrera como exámenes o trabajos prácticos, puede reducir el tiempo dedicado a tareas del proyecto extendiendo el tiempo de las mismas. | Proyecto
R13 | Cambios en el Alcance | Cambios en la definición del Alcance del proyecto que amplíen el esfuerzo necesario. | Proyecto Negocio
R14 | Lentitud en la toma de Desiciones | Problemas en el equipo, como una gestión de proyecto inadecuada o falta de cohesión, ralentizan la toma de decisiones. | Proyecto
R15 | Cambios en las prioridades | Cambios en la definición o asignación de prioridades, causan desvíos en la planificación y retrasos en los tiempos previstos | Proyecto
R16 | Trabajos o tareas no programados | Tareas nuevas o que no fueron previstas ni planificadas agregan esfuerzo al proyecto, aumentando los plazos. | Proyecto
R17 | Supuestos no válidos | Invalidez de los supuestos que se hicieron al estudiar el proyecto. | Proyecto Negocio
R18 | Deficiencias en la Interfaz de Usuario | Problemas con la usabilidad e interacción del usuario con la aplicación. | Técnico
R19 | Complejidad tecnológica | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo o dedicación del esperado en el diseño y en la implementación. | Proyecto Técnico
R20 | Desvíos de la planificación | Se producen desvíos de lo realizado con lo planificación provocando caos y un desarrollo ineficiente. | Proyecto Técnico
R21 | Necesidad de espacio físico | Falta de disponibilidad de espacio físico para la realización de los trabajos del equipo. | Proyecto
R22 | Fallas en la gestión del proyecto | Fallas en la dirección del proyecto que reducen la detección y corrección de problemas | Proyecto Técnico
R23 | Control de Calidad deficiente | Las deficiencias en el control de calidad hacen que los problemas que afectan a la planificación del proyecto se conozcan tarde. | Proyecto Técnico
R24 | Falta de Rigor | Ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software, la planificación, la metodología y los procesos definidos, conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo. | Proyecto Técnico
R25 | Funcionalidad innecesaria | El desarrollo de funcionalidades innecesarias alarga la planificación del proyecto. | Proyecto
R26 | Deficiencias en la Documentación | Deficiencias en la elaboración de los documentos del proyecto y del producto, que luego demande mayor tiempo para completarlos. | Proyecto
R27 | Situación económica nacional | Cambios en la economía del país que afecten significativamente los costos de componentes de hardware importados. | Proyecto Negocio

## Analisis para Word
ID | Riesgo | Probabilidad | valor prob. | Impacto | valor imp. | Exposición
R01 | Baja de miembros del equipo | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R02 | Ausencia de miembros del equipo | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R03 | Fallas en servidores del Proyecto | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | MODERADO | 20 | 14
R04 | No disponibilidad de estaciones de trabajo | POCO PROBABLE | 0.3 | BAJO | 10 | 3
R05 | Planificación Optimista | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | MODERADO | 20 | 14
R06 | Subestimación de curva de aprendizaje en tecnologías empleadas | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R07 | Errores en el Diseño de la Arquitectura | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R08 | Incorrecta aplicación de metodología | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R09 | Problemas de comunicación | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R10 | Conflictos personales | NADA PROBABLE | 0.1 | ALTO | 40 | 4
R11 | Falta de Compromiso o de Motivación | NADA PROBABLE | 0.1 | MODERADO | 20 | 2
R12 | Superposición de tareas con otras actividades académicas. | BASTANTE PROBABLE | 0.7 | BAJO | 10 | 7
R13 | Cambios en el Alcance | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R14 | Lentitud en la toma de Desiciones | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | MODERADO | 20 | 10
R15 | Cambios en las prioridades | NADA PROBABLE | 0.1 | BAJO | 10 | 1
R16 | Trabajos o tareas no programados | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R17 | Supuestos no válidos | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R18 | Deficiencias en la Interfaz de Usuario | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R19 | Complejidad tecnológica | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | MODERADO | 20 | 10
R20 | Desvíos de la planificación | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R21 | Necesidad de espacio físico | POCO PROBABLE | 0.3 | BAJO | 10 | 3
R22 | Fallas en la gestión del proyecto | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R23 | Control de Calidad deficiente | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5
R24 | Falta de Rigor | POCO PROBABLE | 0.3 | MODERADO | 20 | 6
R25 | Funcionalidad innecesaria | NADA PROBABLE | 0.1 | ALTO | 40 | 4
R26 | Deficiencias en la Documentación | POCO PROBABLE | 0.3 | ALTO | 40 | 12
R27 | Situación económica nacional | MEDIANAMENTE PROBABLE | 0.5 | BAJO | 10 | 5

## Plan de Riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Tipo | Exposición | Tipos Estrategias | Plan de Acción | Plan de Contingencia
R01 | Baja de miembros del equipo | Imposibilidad definitiva de un miembro del equipo para continuar con el proyecto, cualquiera fuese la razón o circunstancia (renuncia, enfermedad, accidente, viaje, trabajo, etc.), disminuyendo la capacidad de trabajo del equipo y con la posible pérdida de know how. | Proyecto Técnico | 12
R03 | Fallas en servidores del Proyecto | Problemas técnicos en los servidores del proyecto, debidos a fallas de hardware, software, ataques externos, problemas eléctricos, errores humanos, etc. | Proyecto | 14
R05 | Planificación Optimista | Subestimacíon del tiempo estimado necesario para completar tareas del proyecto. | Proyecto | 14
R07 | Errores en el Diseño de la Arquitectura | Que el diseño de la arquitectura resultante dificulte la integración de los componentes, no permita la total implementación de algunas funcionalidades o que aumente significativamente la complejidad del proyecto. | Proyecto Técnico | 12
R09 | Problemas de comunicación | Problemas de comunicación entre los miembros del equipo producen desinformación y desconocimientos, que propician la aparición de errores y deficiencias en el funcionamiento colectivo. | Proyecto Técnico | 12
R13 | Cambios en el Alcance | Cambios en la definición del Alcance del proyecto que amplíen el esfuerzo necesario. | Proyecto Negocio | 12
R14 | Lentitud en la toma de Desiciones | Problemas en el equipo, como una gestión de proyecto inadecuada o falta de cohesión, ralentizan la toma de decisiones. | Proyecto | 10
R19 | Complejidad tecnológica | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo o dedicación del esperado en el diseño y en la implementación. | Proyecto Técnico | 10
R26 | Deficiencias en la Documentación | Deficiencias en la elaboración de los documentos del proyecto y del producto, que luego demande mayor tiempo para completarlos. | Proyecto | 12
0.55959