## Backlog
ID | Epicas | ID | User Stories | Story Points | Sprint | Estado | Actividades
1 | Documentación | 22 | Documentación de 1° Sprint |  | 1 | Cerrada | Análisis
|  | 29 | Documentación de 2° Sprint |  | 2 | Cerrada | Desarrollo
|  | 41 | Documentacion 3° Sprint |  | 3 | Cerrada | Diseño
|  | 49 | Documentacion 4° Sprint |  | 4 | Cerrada | Gestión
|  | 65 | Documentación de 5° Sprint |  | 5 | Cerrada | Investigación/Capacitación
|  | 80 | Documentación de 6° Sprint |  | 6 | Cerrada | Prueba
|  | 92 | Documentación de 7° Sprint |  | 7 | Cerrada
|  | 128 | Documentación de 8° Sprint |  | 8 | Cerrada
|  | 129 | Documentación de 9° Sprint |  | 9 | Cerrada
|  | 130 | Documentación de 10° Sprint | 5 | 10 | Cerrada
2 | Herramienta de Gestión de Proyecto | 16 | Instalación Herramienta de Gestión de Proyecto |  | 1 | Cerrada
|  | 30 | Parametrizar Redmine |  | 2 | Cerrada
4 | Eventos | 42 | Registrar Evento en Base de Datos |  | 4 | Cerrada
|  | 67 | Generalizar Registro de Eventos desde Gadget |  | 5 | Cerrada
|  | 103 | Listar Notificaciones Eventos |  | 7 | Cerrada
|  | 104 | Ver Notificacion Evento |  | 7 | Cerrada
|  | 105 | Datos de Reporting en Pantalla de Inicio | 8 | 10 | Cerrada
6 | Avisos | 108 | Registrar Avisos |  | 8 | Cerrada
|  | 109 | Listar Avisos |  | 8 | Cerrada
|  | 110 | Ver Aviso |  | 8 | Cerrada
7 | Reclamos | 111 | Registrar Reclamos |  | 9 | Cerrada
|  | 112 | Listar Reclamos |  | 9 | Cerrada
|  | 113 | Ver Reclamo |  | 9 | Cerrada
|  | 114 | Contestar Reclamo |  |  | Abierta
8 | Notificaciones | 115 | Generar Notificaciones |  | 8 | Cerrada
|  | 116 | Mostrar notificaciones |  |  | Abierta
9 | Contactos | 117 | Agregar Contactos |  | 9 | Cerrada
|  | 135 | Quitar Contactos |  |  | Abierta
5 | Usuarios | 106 | Registrarse | 8 | 10 | Cerrada
|  | 107 | Iniciar Sesión | 5 | 10 | Cerrada
|  | 36 | Registrar Perfiles |  | 3 | Cerrada
|  | 11 | Registrar Usuarios |  | 3 | Cerrada
101 | Configuraciones | 118 | Modificar Cuenta |  |  | Abierta
3 | Sistema BackEnd | 52 | Instalación Servidor dedicado IIS + Oracle XE |  | 3 | Cerrada
|  | 60 | Cambio en Tecnología de Base de Datos |  | 2 | Cerrada
|  | 77 | Registrar Dispositivos |  | 6 | Cerrada
|  | 76 | Registrar Señales |  | 6 | Cerrada
10 | Sistema FrontEnd | 96 | Prototipado de Navegabilidad |  | 7 | Cerrada
|  | 119 | Dispositivos |  |  | Abierta
|  | 120 | Señales |  |  | Abierta
|  | 121 | Configurar Notificaciones |  |  | Abierta
|  | 122 | Perfiles |  |  | Abierta
102 | Gadget | 123 | Shields MQ7 o MQ9 (Monoxido Carbono) |  |  | Abierta
|  | 124 | Shields MQ2 o MQ3 (Humo) |  |  | Abierta
|  | 125 | Shields DHT11 (Temperatura y Humedad) |  |  | Abierta
|  | 126 | Shields Apertura de Puertas (Cableado) | 21 | 10 | Cerrada
|  | 127 | Shields Apertura de Puertas (Inalámbrico) |  |  | Abierta

## Template
Datos del Sprint
Número Iteración
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Duración Total
Velocidad Estimada
Esfuerzo Total Planificado
Objetivo
Roles | Scrum Master: Marchetti, Diego Equipo: Campos, Diego Luna, Franco Tavorda, Marcos
Esfuerzo Estimado
Año | 2021 | Diego Campos |  |  | Diego Marchetti |  |  | Franco Luna |  |  | Marcos Tavorda |  |  | Horas Utilizadas |  | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Pendiente
Día | Número | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | 0 | 0
Sab | 8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dom | 9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lun | 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mar | 11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mie | 12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Jue | 13 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Vie | 14 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sab | 15 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dom | 16 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lun | 17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mar | 18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mie | 19 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Jue | 20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Vie | 21 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividades (tiempo dedicado) | Tiempo Dedicado | %
|  |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 0 | 0
|  |  | Desarrollo | 0 |  | Desarrollo | 0 |  | Desarrollo | 0 |  | Desarrollo | 0 |  | Desarrollo | 0 | 0
|  |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 | 0
|  |  | Gestión | 0 |  | Gestión | 0 |  | Gestión | 0 |  | Gestión | 0 |  | Gestión | 0 | 0
|  |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 | 0
|  |  | Prueba | 0 |  | Prueba | 0 |  | Prueba | 0 |  | Prueba | 0 |  | Prueba | 0 | 0
|  |  | Total | 0 |  | Total | 0 |  | Total | 0 |  | Total | 0 |  | Total | 0 | 0
Tiempo por miembro dedicado a cada actividad
Esfuerzo Estimado
Usuario | Sab 8 | Dom 9 | Lun 10 | Mar 11 | Mie 12 | Jue 13 | Vie 14 | Sab 15 | Dom 16 | Lun 17 | Mar 18 | Mie 19 | Jue 20 | Vie 21
Diego Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diego Marchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Franco Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcos Tavorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo estimado vs Esfuerzo hecho
Usuario | Esfuerzo | Sab 8 | Dom 9 | Lun 10 | Mar 11 | Mie 12 | Jue 13 | Vie 14 | Sab 15 | Dom 16 | Lun 17 | Mar 18 | Mie 19 | Jue 20 | Vie 21 | Total
Diego Campos | Esfuerzo estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diego Marchetti | Esfuerzo estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Franco Luna | Esfuerzo estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcos Tavorda | Esfuerzo estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Esfuerzo estimado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iteration Burndown Chart
Note on B2: MT: Número de Sprint. Asignarlo también en Backlog Requerido para cálculos Backlog
Note on B3: MT: Requerido para cálculos
Note on B4: MT: Requerido para cálculos
Note on B5: MT: Duración en semanas del Sprint (Calculado)
Note on B6: MT: Cantidad de Story Points relacionados al Sprint (Calculado)
Note on B7: MT: Se obtiene de la cantidad de horas asignadas para el Sprint (Calculado)
Note on A12: MT: Las columnas Día, Número, Estimado, Real y Actividad son requridas para realizar los cálculos y gráficos

## Sprint 10
Datos del Sprint
Número Iteración | 10
Fecha de Inicio | 2018-10-14
Fecha de Finalización | 2018-10-27
Duración Total | 2 Semanas
Velocidad Estimada | 47 SP
Esfuerzo Total Planificado | 108 hs
Objetivo | El objetivo de este sprint es trabajar con las primeras pantallas de la aplicación, es decir, con la primera pantalla que ve el usuario apenas inicia la aplicación. La misma le permite registrarse o iniciar sesión. Una vez, iniciada la sesión se puede ver ciertos reportes en la pantalla inicial, agregar dispositivos o cambiar alguna configuración de su cuenta. Además, se va a trabajar un poco con la implementación de ciertos de sensores al arduino
Roles | Scrum Master: Marchetti, Diego Equipo: Campos, Diego Luna, Franco Tavorda, Marcos
Esfuerzo Estimado
Año | 2018 | Diego Campos |  |  | Diego Marchetti |  |  | Franco Luna |  |  | Marcos Tavorda |  |  | Horas Utilizadas |  | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Pendiente
Día | Número | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | Actividad | Estimado | Real | 108 | 108
Dom | 14 | 1 |  |  | 1 | 1 | Gestión | 2 | 2 | Gestión | 2 | 2 | Gestión | 6 | 5 | 102 | 103
Lun | 15 |  |  |  | 1 | 1 | Gestión | 3 | 3 | Desarrollo | 2 | 2 | Desarrollo | 6 | 6 | 96 | 97
Mar | 16 | 3 | 4 | Desarrollo | 3 | 3 | Desarrollo | 3 | 2 | Prueba | 3 | 4 | Prueba | 12 | 13 | 84 | 84
Mie | 17 | 4 | 4 | Diseño | 1 | 1 | Gestión | 2 | 2 | Análisis |  |  |  | 7 | 7 | 77 | 77
Jue | 18 | [6 empty] | 2 | 2 | Desarrollo |  |  |  | 2 | 2 | 75 | 75
Vie | 19 |  |  |  | 2 | 2 | Prueba | [6 empty] | 2 | 2 | 73 | 73
Sab | 20 | 4 | 4 | Diseño | 4 | 4 | Desarrollo | 4 | 4 | Desarrollo | 4 | 4 | Desarrollo | 16 | 16 | 57 | 57
Dom | 21 |  |  |  | 1 | 1 | Gestión |  |  |  | 1 | 1 | Gestión | 2 | 2 | 55 | 55
Lun | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Prueba | 3 | 3 | Desarrollo |  |  |  | 4 | 4 | 51 | 51
Mar | 23 | 3 | 1 | Gestión | 3 | 4 | Desarrollo | 3 | 3 | Desarrollo | 3 | 3 | Análisis | 12 | 11 | 39 | 40
Mie | 24 | 4 | 8 | Desarrollo | [9 empty] | 4 | 8 | 35 | 32
Jue | 25 | [6 empty] | 2 | 2 | Gestión |  |  |  | 2 | 2 | 33 | 30
Vie | 26 |  |  |  | 2 | 2 | Prueba | 3 | 3 | Desarrollo | 4 | 6 | Desarrollo | 9 | 11 | 24 | 19
Sab | 27 | 6 | 6 | Diseño | 6 | 6 | Desarrollo | 6 | 4 | Desarrollo | 6 | 3 | Gestión | 24 | 19 | 0 | 0
|  | 25 | 27 |  | 25 | 26 |  | 33 | 30 |  | 25 | 25 |  | 108 | 108 | 108 | 108
|  |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividad | Total |  | Actividades (tiempo dedicado) | Tiempo Dedicado | %
|  |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 0 |  | Análisis | 2 |  | Análisis | 3 |  | Análisis | 5 | 4.6296
|  |  | Desarrollo | 12 |  | Desarrollo | 17 |  | Desarrollo | 22 |  | Desarrollo | 12 |  | Desarrollo | 63 | 58.3333
|  |  | Diseño | 14 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 0 |  | Diseño | 14 | 12.963
|  |  | Gestión | 1 |  | Gestión | 4 |  | Gestión | 4 |  | Gestión | 6 |  | Gestión | 15 | 13.8889
|  |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 |  | Investigación/Capacitación | 0 | 0
|  |  | Prueba | 0 |  | Prueba | 5 |  | Prueba | 2 |  | Prueba | 4 |  | Prueba | 11 | 10.1852
|  |  | Total | 27 |  | Total | 26 |  | Total | 30 |  | Total | 25 |  | Total | 108 | 100
Tiempo por miembro dedicado a cada actividad
Esfuerzo Estimado
Usuario | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mie 17 | Jue 18 | Vie 19 | Sab 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mie 24 | Jue 25 | Vie 26 | Sab 27
Diego Campos | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6
Diego Marchetti | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6
Franco Luna | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6
Marcos Tavorda | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6
Esfuerzo estimado vs Esfuerzo hecho
Usuario | Esfuerzo | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mie 17 | Jue 18 | Vie 19 | Sab 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mie 24 | Jue 25 | Vie 26 | Sab 27 | Total
Diego Campos | Esfuerzo estimado | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25
| Esfuerzo hecho | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 27
Diego Marchetti | Esfuerzo estimado | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25
| Esfuerzo hecho | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26
Franco Luna | Esfuerzo estimado | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33
| Esfuerzo hecho | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30
Marcos Tavorda | Esfuerzo estimado | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25
| Esfuerzo hecho | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25
Total | Esfuerzo estimado | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 24 | 108
| Esfuerzo hecho | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 11 | 19 | 108
Iteration Burndown Chart